## Formato descripción HU
Como cliente, quiero procesar el pago de mi pedido para completar la transacción.
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Implementar autenticación de inicio de sesión | Permitir el acceso seguro del administrador al sistema | Automatizar el proceso de ventas del producto MPG-CAPS. | Cliente | Registrar datos del cliente y generar pedidos automáticos desde la plataforma web. | Anthony Guaycha | 6 | 2026-05-15 | Alta | Pendiente | Verificar que el pedido quede registrado correctamente en la base de datos. | Se debe validar información obligatoria. | Registro de pedidos en línea
REQ002 | La gestión manual de pedidos genera demoras y errores. | Permitir a los clientes realizar pedidos en línea. | Automatizar el proceso de ventas del producto MPG-CAPS. | Cliente | Registrar datos del cliente y generar pedidos automáticos desde la plataforma web. | Anthony Guaycha | 6 | 2026-05-15 | Alta | Pendiente | Verificar que el pedido quede registrado correctamente en la base de datos. | Se debe validar información obligatoria. | Registro de pedidos en línea
REQ003 | No existe control eficiente del inventario. | Actualizar automáticamente el stock disponible. | Evitar pérdidas por descontrol de inventario. | Administrador | Desarrollar módulo de inventario con actualización en tiempo real. | Santiago Chafla | 5 | 2026-05-18 | Alta | Pendiente | Comprobar que el stock disminuya después de cada venta. | Debe mostrar alertas de bajo inventario. | Gestión automática de inventario
REQ004 | Los clientes buscan facilitar sus compras. | Visualizar productos desde una plataforma web. | Facilitar compras accesibles 24/7. | Cliente | Diseñar interfaz intuitiva para visualizar información del producto MPG-CAPS. | Janine Cayo | 4 | 2026-05-20 | Media | Pendiente | Validar navegación y visualización correcta del catálogo. | Interfaz adaptable a dispositivos móviles. | Visualización de productos
REQ005 | No existe un sistema centralizado de pedidos. | Administrar pedidos desde un panel web. | Optimizar la supervisión y control de ventas. | Administrador | Implementar panel administrativo con visualización de pedidos y reportes. | Edmir Madrid | 7 | 2026-05-22 | Alta | Pendiente | Verificar que el administrador pueda consultar pedidos y reportes. | El panel debe ser seguro y accesible. | Panel administrativo
REQ006 | El negocio no tiene disponibilidad permanente. | Mantener el sistema disponible 24/7. | Incrementar el alcance comercial del negocio. | EcoWeb Quantum | Configurar despliegue web y pruebas de disponibilidad continua. | Anthony Guaycha | 6 | 2026-05-25 | Media | Pendiente | Comprobar acceso al sistema en cualquier horario. | Implementar respaldo de información. | Disponibilidad continua del sistema
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Cliente |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Anthony Guaycha
| QUE | Permitir el acceso seguro del administrador al sistema |  | PARA QUE | Implementar autenticación de inicio de sesión |  | COMO | Registrar datos del cliente y generar pedidos automáticos desde la plataforma web.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de pedidos en línea
| PRUEBA |  | Verificar que el pedido quede registrado correctamente en la base de datos. |  |  | COMENTARIOS | Se debe validar información obligatoria.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Cliente |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Anthony Guaycha
| QUE | Permitir el acceso seguro del administrador al sistema |  | PARA QUE | Automatizar el proceso de ventas del producto MPG-CAPS. |  | COMO | Registrar datos del cliente y generar pedidos automáticos desde la plataforma web.
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | Verificar que el pedido quede registrado correctamente en la base de datos. |  |  | COMENTARIOS | Se debe validar información obligatoria.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Cliente |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Anthony Guaycha
| QUE | Permitir el acceso seguro del administrador al sistema |  | PARA QUE | Automatizar el proceso de ventas del producto MPG-CAPS. |  | COMO | Registrar datos del cliente y generar pedidos automáticos desde la plataforma web.
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | Verificar que el pedido quede registrado correctamente en la base de datos. |  |  | COMENTARIOS | Se debe validar información obligatoria.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Cliente |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Anthony Guaycha
| QUE | Permitir el acceso seguro del administrador al sistema |  | PARA QUE | Automatizar el proceso de ventas del producto MPG-CAPS. |  | COMO | Registrar datos del cliente y generar pedidos automáticos desde la plataforma web.
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | Verificar que el pedido quede registrado correctamente en la base de datos. |  |  | COMENTARIOS | Se debe validar información obligatoria.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Cliente |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Anthony Guaycha
| QUE | Permitir el acceso seguro del administrador al sistema |  | PARA QUE | Automatizar el proceso de ventas del producto MPG-CAPS. |  | COMO | Registrar datos del cliente y generar pedidos automáticos desde la plataforma web.
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | Verificar que el pedido quede registrado correctamente en la base de datos. |  |  | COMENTARIOS | Se debe validar información obligatoria.
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Cliente |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Anthony Guaycha
| QUE | Permitir a los clientes realizar pedidos en línea. |  | PARA QUE | Automatizar el proceso de ventas del producto MPG-CAPS. |  | COMO | Registrar datos del cliente y generar pedidos automáticos desde la plataforma web.
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | Verificar que el pedido quede registrado correctamente en la base de datos. |  |  | COMENTARIOS | Se debe validar información obligatoria.